Карта проекта

| Номинация проекта | «Помощь людям» |
| --- | --- |
| Название проекта | «Добро вокруг меня» |

| Авторы проекта | Алаоя Светлана Юловна |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. |
|  | г. Касимов, МБУ ДО «ДЮЦ» |
|  | Населенный пункт, учебное заведение (школа, класс) |
|  | Ф.И.О. |
|  | Населенный пункт, учебное заведение (школа, класс) |

| География проекта | г. Касимов, Касимовский район |
| --- | --- |
|  | перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект |

| Срок реализации проекта | ежегодный |
| --- | --- |
|  | продолжительность проекта |
|  | 01.09.2022г. |
|  | Начало реализации проекта |
|  | 30.06.2023г. |
|  | Окончание реализации проекта |

| Финансирование | 130 000 |
| --- | --- |
|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) |
|  | 30 000 |
|  | Имеющаяся сумма (в рублях) |
|  | 160 000 |
|  | Полная стоимость проекта (в рублях) |

Руководитель проекта С.Ю. Алаоя                               ________________ подпись

Дата _27.02.2023г.

Описание проекта

| Название проекта | «Добро вокруг меня» |
| --- | --- |

| 1. Краткая аннотация | Проект «Добро вокруг меня» направлен на формирование нравственных качеств, без которых любой человек не может гармонично развиваться. |
| --- | --- |

| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект (не более 1 страницы) | Милосердие — не врожденная, а приобретенная черта. Прививается она в обществе, где с раннего возраста человек наблюдает стремление помогать, доброжелательность и снисхождение по отношению друг к другу. Человек, проявляющий не показное, а истинное милосердие, вызывает уважение (не стремясь к этому специально), подает своими поступками пример окружающим, заражает их идеей милосердия. Постепенно вместе с ним начнет меняться и его ближайшее окружение. Проявление милосердия вызывает положительные эмоции у субъекта — он ощущает себя полезным в этом мире. В свою очередь, объект милосердия в следующий раз сам проявит к кому-то сочувствие. В толковом словаре В.И. Даля дано следующее толкование слова: «Милосердие – сердоболие, сочувствие, любовь на деле, готовность делать добро всякому, милостливость, мягкосердость». Милосердие – глубоко естественная потребность человека. Благотворительность – традиционная, веками складывавшаяся черта русского православного человека.2 Рассуждая об этом, мы пришли к выводу, что всё-таки самое главное в человеке – это то, что делает его выше всего и всех – это добро и милосердие, которые являются основой основ. Чем больше мы сделаем добрых дел, тем больше нам воздастся и останется будущему поколению. 2 Даль В.И. Толковый словарь. Издательство «Эксмо», 2015 |
| --- | --- |

| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект | # Воспитанники МБОУ Д/с № 10, # Учащиеся МБУ ДО «ДЮЦ» объединений «Мы чемпионы» (5-6лет) и «Движение в радость» (7-13 лет), # Проживающие Иванчиновского психоневрологического интерната, # Танцевальный коллектив «АЛИЯ», # Жители г. Касимова, # Пенсионеры, ветераны. |
| --- | --- |

| 4. Основные цели и задачи проекта | Цель Формирование чувств милосердия, отзывчивости, сострадания, доброго отношения к людям, путем вовлечение их в социально-значимые дела по оказанию прямой, практической помощи. Задачи 1.Развитие мотивации к социально-активной деятельности; 2. Воспитывать у учащихся чувство гражданского долга, патриотизма; 3.Формировать умения адаптироваться в социокультурном пространстве, развивая морально-волевые качества; 4. Воспитывать чувство ответственности за каждый свой поступок по отношению к людям, нуждающимся в помощи. |
| --- | --- |

5. Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)

Анкетирование, диагностики Беседы. Коллективные творческие дела и акции. Игры, экскурсии. Тестовые задания и викторины. Коллективно – творческие дела. Конкурсы. Познавательно – досуговые программы. Самостоятельная и групповая работа. Механизм реализации Первый этап – проектный (сентябрь – октябрь) Цель первого этапа: подготовка над проектом, выбор проблемы, разработка плана мероприятий. При проблемно-ориентированном анализе ситуации был проведен социологический опрос учащихся объединения «Движение в радость» и танцевального коллектива «АЛИЯ». После тщательного анализа опроса нами была выявлена приоритетная проблема: добровольческая, благотворительная помощь людям, нуждающимся в помощи. Поэтому реализацией и решением этой проблемы стали заниматься мы, отряд объединений «Движение в радость» и «Мы чемпионы» и участники танцевального коллектива «АЛИЯ» . Составлен план работы, распределены обязанности между друг другом для дальнейшей успешной реализации проекта. Второй этап – практический (ноябрь – май) Реализация проекта через различные акции, мероприятия. Проект «Добро вокруг меня» состоит из трех основных направлений: «Чистый город»; «Радость»; «Милосердие». «Чистый город» Вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. «Радость» Организация досуга, праздника для воспитанников детского дома, проживающих Иванчиновского психоневрологического интерната, пенсионеров, ветеранов. «Милосердие» Цель: оказание помощи людям с ограниченными возможностями, пенсионерам, ветеранам, и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Третий этап – обобщающий. (июнь – июль) Создание банка данных (пакет диагностик, методических разработок, разработка новых программ) для более эффективной работы и совершенствования проекта. Для обобщения проделанной работы нужен, безусловно, анализ полученных данных и мониторинг проведённых мероприятий и акций.

7. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)

| Мероприятия | Сроки (дни) | Количественный показатель |
| --- | --- | --- |
| Организационные Постановка проблемы, обоснование актуальности проекта, беседы в объединениях «Движение в радость», «Мы чемпионы», в танцевальном коллективе «АЛИЯ» Разработка программы мероприятий | Сентябрь-октябрь | 20 |
| Направление «Чистый город» |  |  |
| Акция «Память» - уборка и благоустройство мемориальных мест города | апрель | 20 |
| Акция «Сквер» уборка и благоустройство мест для отдыха жителей города | октябрь, май | 20 |
| Направление «Радость» |  |  |
| Основной 1 октября – Международный день пожилых людей «Наши бабушки и дедушки». (концерт) | октябрь | 40 |
| Поздравительная открытка своими руками (открытки к праздникам) | октябрь - май | 40 |
| «Новогодний серпантин» - для проживающих в Иванчиновском психоневрологическом интернате (концерт) | декабрь | 40 |
| «Есть такая профессия – Родину защищать» (концерт для детей сирот) | февраль | 40 |
| «Письмо солдату» - поздравление с 23 февраля военнослужащих (акция) | февраль | 40 |
| «Храбрости павшим поем мы песню..» (концерт) | май | 40 |
| Направление «Милосердие» |  |  |
| «Неделя добрых дел» - организация рейдов для людей нуждающихся в помощи. (акция) | последняя неделя месяца | 20 |
| «Добрые дела» - сбор вещей для воспитанников детского дома, интернатов, участников СВО (акция) | октябрь, февраль, март | 20 |
| «Помощь ветерану» - оказание нуждающимся людям в помощи (акция) | ноябрь, май | 20 |

| 8. Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты) | По окончании деятельности в рамках проекта предполагается, что от участников проекта будет исходить инициатива по его продолжению за счет расширения числа партнеров активного социального взаимодействия. За счет того, что участники проекта не только осознают в процессе деятельности его социальную значимость, но и поймут, что те творческие умения и способности, которыми они обладают, приносят реальную пользу людям, которые в ней нуждаются. Мы прогнозируем повышение уровня сознательного поведения и соблюдения, социальных правил поведения в обществе; развитие чувства гражданского долга, патриотизма, ответственности за каждый свой поступок по отношению к людям, нуждающимся в помощи. |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | Прогнозируем, что участники данного проекта не будут сомневаться в том, что нужно сделать, если они столкнуться с человеком, которому нужна посильная помощь. Воспитание в самих себе ответственного толерантного сознания и поведения в повседневной жизни – один из главных наших прогнозов и ожидаемых результатов. Мы думаем, что после этого мы сможем своим примером увеличить еще большее количество добровольцев, которые захотят проявить свое милосердие, готовность прийти на помощь другим людям |

9. Методы оценки (описание методов оценки ожидаемых результатов, системы мониторинга и контроля результатов)

Проект «Добро вокруг меня» реализуется ежегодно. - Презентация проекта «Поделись добротой». - Публикация в СМИ, в социальных сетях и мессенджерах. - Участие в городских мероприятиях и районных мероприятиях. Мы не остановимся на достигнутом и будем разрабатывать, дорабатывать, и реализовывать. Обобщение результатов реализации проекта, определение перспектив дальнейшего развития проекта.

10. Опыт работы (укажите опыт проектной группы в реализации данного или аналогичных проектов)

Опыт участия в проектной деятельности – начинающий. Мы приняли участие: Благотворительный концерт «Теплое сердце» с выездом в Иванчиновский психоневрологический интернат, 2021г, 2022г. Выездная концертная программа, посвящённая международному женскому Дню «8 марта», р.п, Лашма, Рязанской области, 2021г, 2022г. Благотворительный концерт в поддержку СВО «Защитники Отечества - гордость России». п. Сынтул, 2023г.

| 11. Резюме основных исполнителей проекта (Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей проекта ) |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Алаоя Светлана Юловна – автор и руководитель проекта. В проекторной деятельности, я участвую в первые, но могу с точностью сказать о положительной стороне данного проекта. Я понимаю, что с помощью добровольческой работы я и мы все, кто принимает участие, приобретем полезные навыки и умения для дальнейшей адаптации в обществе. Сможем иметь возможность проявить себя, заявить о своей жизненной позиции, найти своё место в микро и макросоциуме, выразить своё внутреннее «Я». Благодаря активному, ответственному участию в жизни других, незнакомых людей, готовности помочь окружающим и быть нужными им, мы сами сможем убедиться в личностном росте себя. |
| Исполнители | # Учащиеся МБУ ДО «ДЮЦ» объединений «Мы чемпионы» (5-6лет) и «Движение в радость» (7-13 лет), # Танцевальный коллектив «АЛИЯ» |

| № п/п | Наименование | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Костюмы для танцев | 25 000 |
| 3. | фотоаппарат | 25 000 |
| 4. | Видео камера | 55 000 |
| 5 | Аудисистема | 25 000 |
| Имеющаяся сумма: |  | 30 000 (костюмы, транспортные расходы) |
| Итого: |  | 160 000 |

| 12. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (укажите наименование организаций, участвующих в финансировании проекта с указанием их доли, а также информацию об организациях, в которых запрашивались средства на реализацию проекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнитель |
| 1 | Управление образования и молодежной политики |  |
| 2 | Образовательные учреждения города и района |  |

13. Дальнейшая реализации проекта (укажите источники финансирования проекта после окончания средств гранта – если планируется)

Проект сметы реализации проекта

Выступление

Во всем мне хочется дойти  до самой сути.

В работе, в поисках пути, в сердечной смуте.

Все время схватывая нить судеб, событий,

жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытья.

Борис Пастернак

Эти стихи про меня. Обо мне. Они точно передают все мои жизненные принципы и цели.

Из своего трудового опыта, творческой деятельности, наблюдением за течением жизни, я пришла к стойкому убеждению, что миром, несмотря на все трудности и неприятности, правит любовь и добро. Именно они стоят в основе всего, что окружает человека. Самое главное для человека в мире людей – видеть добро и делать его своими руками. И когда все вокруг становиться чище и радостнее. И солнце светит иначе, и дождь – в радость! И люди с их поступками – лучше! Поэтому нести в мир добро - это прекрасно для всех!

Итогом всего, стала данная проектная работа. Она и название свое получила от того, как я чувствую себя среди добрых людей и позитивных обстоятельств: «Добро вокруг меня».

Что же я, маленький человек, могу сделать для создания добра, в таком огромном мире? Жить  для людей, детей. Видеть и ценить прекрасное, жить по законам добра и нести его людям.

Это помогло мне сформировать Цель проекта:
Формирование чувств милосердия, отзывчивости, сострадания, доброго отношения к людям, путем вовлечение их в социально-значимые дела по оказанию прямой, практической помощи.

Для решения поставленной цели, сформировались следующие задачи

Задачи
1.Развитие мотивации к социально-активной деятельности;
2. Воспитывать у учащихся чувство гражданского долга, патриотизма;
3.Формировать умения адаптироваться в социокультурном пространстве, развивая морально-волевые качества;
4. Воспитывать чувство ответственности за каждый свой поступок по отношению к людям, нуждающимся в помощи.

На жизненном пути мне встречалось много добрых людей, готовых в любую минуту прийти на помощь. Сделать мир чуточку лучше. Я наблюдала, что после общения с ними жизнь расцветала новыми красками.

Ребенок рождается как чистый лист бумаги, и те нравственные качества, что мы, взрослые и опытные, напишем на этих листах, сформируется и будущем взрослом человеке. Посеем зло и ненависть – вырастит несчастный человеконенавистник, видящий мир в черном цвете. Сформируем добрый взгляд на мир. Получится хороший человек, милосердный и счастливый. Ведь милосердие – это приобретенная черта.

Чем больше мы сделаем добрых дел, тем больше нам воздастся и останется будущему поколению.

Механизм реализации проекта разделены на три этапа:

Первый этап – проектный (сентябрь – октябрь)

Второй этап – практический (ноябрь – май)

Состоящий из трех основных направлений:
«Чистый город»;

«Радость»;
«Милосердие».

Третий этап – обобщающий (июнь – июль)

Цель первого этапа: подготовка над проектом, выбор проблемы, разработка плана мероприятий.

Цель второго этапа: Реализация проекта через различные акции, мероприятия, на котором остановимся по подробнее

Первое направление «Чистый город»    (Фото и рассказ по фото)

Второе направление «Радость»    (Фото и рассказ по фото)

Третье направление   «Милосердие»     (Фото и рассказ по фото)

Таким образ, данный проект соответствует многим жизненным целям. Я дарю добро и детям и взрослым, Воспитываю милосердие и желание помогать людям бескорыстно, от чистого сердца, а они в свою очередь дарят добро и радость другим людям.

И отзывы моих коллег, говорят сами за себя, что моя творческая деятельность несет людям мир и красоту.

Отзывы на слайде

Спасибо за внимание!

5 июня 2022г., в рамках Марафона зеленых дел, воспитанники лагеря с дневным пребыванием детей «Дельта»  МБУ ДО «ДЮЦ» приняли участие в экологическом субботнике по благоустройству  территории  Детско-юношеского центра, в рамках которого были высажены цветы на клумбах, расположенных на территории центра.

В рамках проекта «Патриотизм и милосердие», лучшие воспитанники МБУ ДО «ДЮЦ», приняли участие в акции «Сад Памяти», в дошкольном образовательном учреждении  №6.

27 августа 2022 года сотрудники МБУ ДО «ДЮЦ» приняли участие в городском субботнике по благоустройству родного Касимова. В составе дружного коллектива педагогов города, отрядом более 70 человек, убрали мусор на улице Набережная и покрасили бордюры.